## Sheet1
Tuần | Kế hoạch học Môn CNPM | Công việc | Các tiêu chí đánh giá | Nộp bài? | Các cập nhật (nếu có)
1 | Intro
2 | process
3 | req. Eng.
4 | req. Eng.
5 | modeling | Gặp GV, Họp nhóm lần 1, xác định outline đề tài | - Xác định thành viên nhóm - Xác định cách thức làm việc nhóm - Xác định hướng đề tài - … | x |  | - Chưa cần phân chia chức năng / hướng đề tài
6 | modeling | User requirement (Y/cầu tổng quan ~ phát triển từ đề tài GV giao) | - Yêu cầu tổng quan của đề tài - Phân chia nhánh chức năng: Mỗi thành viên đảm nhận ít nhất 01 nhánh chức năng (ngoại trừ login/logout) - … | x
7 | architecture | System requirement (Y/cầu chi tiết, use-case & UML diagrams) | - Yêu cầu chi tiết của đề tài (user story)- các y/cầu phi chức năng (đo được) - … | x
8 | break | Screen (UI/UX) design | - Các giao diện người dùng - … | x
9 | design | Screen (UI/UX) design | - Các giao diện người dùng - … | x | Cập nhật y/cầu
10 | design | Architectural/overall design | - Kiến trúc phần mềm/hệ thống (- Module interface) - … | x | Cập nhật y/cầu
11 | implementation | Class design | - Class diagram - … | x
12 | testing | Method design | - Đặc tả các phương thức | x | Cập nhật class diagram
13 | evolution | Implement | - Code | x | Cập nhật class/method
14 | agile | Implement | - Code & test | x | Cập nhật class/method
15 | free talk | Implement | - Code & test | x | Cập nhật class/method
16 | review | Implement | - Code & test | x | Cập nhật class/method
17 | break | Final report & demo | - Báo cáo cá nhân - Poster + Slide + Demo | x